## Relatório
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Obras Públicas
OBRAS EM ANDAMENTO
Ano | Modalidade | Contrato | Objeto | Local da Obra | Empresa Contratada | Data de Início | Término Contratual | Prazo de Execução | Valor Contratado | % Executado | Situação
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Nove - Travessão | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Pedro Reginaldo da Costa | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Travessa Rua Onze - Capricórnio II | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av Maria de Lourdes da Silva Kfouri | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Belem | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | R Ministro Dilson Funaro Jardim Britânia Caraguatatuba | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Benedito Silvério Santana - Jaraguazinho | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Fenix | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Hidra | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Escorpião | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Alfredo Carlos Rokita | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Osni Ramos - Rio do Ouro | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Maranhão | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | R. Dr. Sidnei de Oliveira Andrade | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Alvaro Teodoro da Cruz | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Benjamin Arantes Silva Junior - Proximo a Av. hum | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Bernardo Alexandre | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Olavo Bilac - Morro do Algodão | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Benedito Cruz de Moura | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Carlota Marcio (Rua Hum) | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Carolina Viana dos Santos | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Cesar Correa Amarantes | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Januário Paulino Ferreira | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Quatorze - Verde Mar | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Benedito Miguel da Costa | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Maria Ferreira dos Santos | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Ivone Yoneka Nakanishi | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Nossa Senhora Aparecida - Perequê Mirim | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Joaquim Rodrigues dos Santos | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av. Amazonas | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Antonio Ferreira Silva Sobrinho Jardim Califórnia Caraguatatuba | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Sabiá Laranjeira - Jardim Terralão | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Av José Antonio de Souza Castro Rodrigues - Rio do Ouro | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Stefan Marton - Morro do Algodão | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Rua Tubarão - Delfim Verde | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2022 | CP 10/22 | 252/22 | Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 03 | Travessa Rua Dez - Capricórnio II | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58 | 17/11/2022 | 13/07/2026 | 13/04/2026 | R$ 19.927.162,28 | 88.0% | Em Execução
2024 | CP 06/24 | 119/24 | Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP | Foz do Rio Juqueriquerê | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95 | 02/08/2024 | 28/04/2026 | 28/01/2026 | R$ 6.987.999,99 | 98.0% | Em Execução
2025 | CP 05/25 | 102/25 | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Caraguatatuba-SP – FNDE – Creche Tipo 1, no Loteamento Jardim Mariella – Bairro Massaguaçu | Rua Sebastião Bugolin, esquina com Judith Guagliano Navarro, 10 – Jardim Mariella | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 05/01/2026 | 05/01/2028 | 05/07/2027 | R$ 6.906.517,51 | 10.0% | Em Execução
2025 | CP 02/25 | 71/25 | Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde | Rua José Benedito dos Santos (Zeca Padeiro), Nº 15 | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF nº 10.596.045/0001-24 | 28/07/2025 | 28/07/2027 | 27/01/2027 | R$ 7.041.794,08 | 43.0% | Em Execução
2025 | CP 01/25 | 65/25 | Construção do Centro de Convenções na Zona Sul do Município | Avenida Antônio do Rego | SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF nº 02.120.261/0001-70 | 01/07/2025 | 01/04/2027 | 31/12/2026 | R$ 10.249.000,00 | 51.0% | Em Execução
2025 | CP 04/25 | 96/25 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP | Avenida Inácio Batista de Faria | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58 | 28/11/2025 | 28/05/2027 | 28/11/2026 | R$ 9.926.596,60 | 30.0% | Em Execução
2025 | CP 04/25 | 96/25 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP | Avenida Pedro Reginaldo da Costa | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58 | 28/11/2025 | 28/05/2027 | 28/11/2026 | R$ 9.926.596,60 | 30.0% | Em Execução
2025 | CP 04/25 | 96/25 | Infraestrutura de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano da Região Sul do município de Caraguatatuba – SP | Alameda Sépias | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 09.033.330/0001-58 | 28/11/2025 | 28/05/2027 | 28/11/2026 | R$ 9.926.596,60 | 30.0% | Em Execução
2025 | CP 07/25 | 113/25 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Dezesseis - Capricórnio II | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.253.312,02 | 40.0% | Em Execução
2025 | CP 07/25 | 113/25 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Quinze - Capricórnio II | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.253.312,02 | 40.0% | Em Execução
2025 | CP 07/25 | 113/25 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Doze - Capricórnio II | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.253.312,02 | 40.0% | Em Execução
2025 | CP 07/25 | 113/25 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco) - Capricórnio II | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.253.312,02 | 40.0% | Em Execução
2025 | CP 07/25 | 113/25 | Pavimentação em Diversas Ruas da Região Norte do Município de Caraguatatuba-SP | Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze - Capricórnio II | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-40 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 11/08/2026 | R$ 1.253.312,02 | 40.0% | Em Execução
2025 | CP 06/25 | 103/25 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP | Rua 16, Tabatinga | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-39 | 28/11/2025 | 28/11/2026 | 28/07/2026 | R$ 562.176,16 | 98.0% | Em Execução
2025 | CP 06/25 | 103/25 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP | Rua Ione - Benfica, Centro | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-39 | 28/11/2025 | 28/11/2026 | 28/07/2026 | R$ 562.176,16 | 98.0% | Em Execução
2025 | CP 06/25 | 103/25 | Pavimentação nas Regiões Central e Norte no Município de Caraguatatuba-SP | Rua Francisco Morgado – Loteamento Altamir Tibiriçá Pimenta, Martim de Sá; | W. A. MONTEIRO ENGENHARIA EPP CNPJ nº 38.076.958/0001-39 | 28/11/2025 | 28/11/2026 | 28/07/2026 | R$ 562.176,16 | 98.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Santo Ambrosio, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Antonio Ovidio Ferreira, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Santa Barbara, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Joaquim Antunes da Costa, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Dom João VI, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Santa Luzia, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Pouso Alegre, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Poços de Caldas, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Izidro Paulino Ferreira, Jaraguá | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Joana Gonçalves dos Santos, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Santa Isabel, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Governador Valadares, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Salesópolis, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Antonio Fortunato, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Teofilo Otoni, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Três Corações, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Clemente Gomes Ferreira, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Uberaba, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua José de Souza Lima Filho, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Luiza A. Pinto (Vinte e Cinco de Março), Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Maria da Fé, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Travessa Dom Pedro II, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Travessa Brasil, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 08/25 | 105/25 | Qualificação Viária com Repavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Região Sul, Perímetro Urbano do Município de Caraguatatuba-SP | Rua José Fernandes Nunes, Perequê Mirim | ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 65.035.222/0001-95 | 03/12/2025 | 03/09/2026 | 03/06/2026 | R$ 4.343.255,42 | 100.0% | Em Execução
2025 | CP 12/24 | 59/25 | Recapeamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP | Estrada do Rio Claro | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 18/08/2025 | 18/02/2027 | 18/08/2026 | R$ 1.762.800,00 | 29.0% | Em Execução
2025 | CP 12/24 | 59/25 | Recapeamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP | Rua Sebastião Calixto de Souza | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 18/08/2025 | 18/02/2027 | 18/08/2026 | R$ 1.762.800,00 | 29.0% | Em Execução
2025 | CP 12/24 | 59/25 | Recapeamento Asfáltico na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP | Travessa Jordão Pedro | OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 10.596.045/0001-24 | 18/08/2025 | 18/02/2027 | 18/08/2026 | R$ 1.762.800,00 | 29.0% | Em Execução
2025 | CP 13/24 | 118/25 | Reforma e Recuperação do Campo de Futebol Society – Bairro Rio do Ouro | Rua Barão de Jacareí Esquina com a Avenida Américo Timóteo do Rosário, Bairro Rio do Ouro | LEGRASS GESTÃO DE OBRAS E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 48.027.128/0001-75 | 08/01/2026 | 08/08/2026 | 08/05/2026 | R$ 618.138,34 | 100.0% | Em Execução
2026 | CP 13/25 | 04/26 | Construção de Complexo Esportivo no Município de Caraguatatuba | Avenida Geraldo Nogueira da Silva, em frente a Colônia João Cleófas | GRP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ n.º 09.010.807/0001-80 | 26/01/2026 | 27/10/2026 | 26/07/2026 | R$ 1.924.952,13 | 19.0% | Em Execução
2026 | CP 10/25 | 44/26 | Qualificação Viária na Região Sul do Município de Caraguatatuba-SP | Avenida Pref. Geraldo Nogueira da Silva - (entre Rua Itaguá e Ponte Rio Santo Antônio) Indaiá | TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA CNPJ nº 04.406.730/0001-48 | 06/05/2025 | 06/02/2027 | 06/11/2026 | R$ 2.458.564,67 | 23.0% | Em Execução
2026 | CP 15/25 | 26/26 | Revitalização da Praça da Orla do Massaguaçu com Reforma de Estrutura de Acesso no Município de Caraguatatuba/SP | Avenida Maria Carlota, ao lado da Capela Santa Cruz - Massaguaçu | CONSTRUTORA ROY LTDA CNPJ nº 43.898.972/0001-58 | 16/03/2026 | 16/10/2026 | 16/07/2026 | R$ 899.874,93 | 55.0% | Em Execução